## Hoja1
Carta Gantt
| Por Luis Molina y Fernando Pozo | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
Responsable | Actividades | time axis 2010-09-02 to 2010-11-30
Luis | Estudio de los motores PaP | bar: 2010-09-02 to 2010-09-04
Luis | Simulación del circuito electrónico | bar: 2010-09-02 to 2010-09-09
Luis | Diseño del circuito electrónico en Proteus | bar: 2010-09-10 to 2010-09-20
Luis | Test Protoboard con leds, simulando motores | bar: 2010-09-21 to 2010-10-06
Luis | Test Protoboard con Motor | bar: 2010-10-07 to 2010-10-14
Luis | Construcción del circuito electrónico | bar: 2010-10-15 to 2010-10-22
Luis | Test del circuito electrónico con los motores | bar: 2010-10-23 to 2010-10-31
Luis | Diseño de la montura ecuatorial para montar el laser | bar: 2010-10-07 to 2010-10-31
Luis | Construcción de la montura ecuatorial | bar: 2010-11-01 to 2010-11-23
Luis | Implementación de la comunicación RS232 con el computador y el dispositivo montado | bar: 2010-11-24 to 2010-11-30
Fernando | Análisis y compilación del código fuente Stellarium | bar: 2010-09-02 to 2010-09-25
Fernando | Modificacion interfaz grafica Stellarium | bar: 2010-09-26 to 2010-10-25
Fernando | Investigar sobre la base de datos del Stellarium | bar: 2010-10-26 to 2010-10-31
Fernando | Determinar cuales datos utiles estan presentes en la base de datos de Stellarium | bar: 2010-11-01 to 2010-11-10
Fernando | Modificar base de datos Stellarium basandonos en requerimientos de informacion | bar: 2010-11-11 to 2010-11-24
Fernando | Crear plug in para el controlador del puntero | bar: 2010-11-25 to 2010-11-30