## Hoja1
	Carta Gantt

	Por Luis Molina y Fernando Pozo	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
Responsable	Actividades	01-11-2010	02-11-2010	03-11-2010	04-11-2010	05-11-2010	06-11-2010	07-11-2010	08-11-2010	09-11-2010	10-11-2010	11-11-2010	12-11-2010	13-11-2010	14-11-2010	15-11-2010	16-11-2010	17-11-2010	18-11-2010	19-11-2010	20-11-2010	21-11-2010	22-11-2010	23-11-2010	24-11-2010	25-11-2010	26-11-2010	27-11-2010	28-11-2010	29-11-2010	30-11-2010
Luis	Estudio de los motores PaP
Luis	Simulación del circuito electrónico
Luis	Diseño del circuito electrónico en Proteus
Luis	Test Protoboard con leds, simulando motores
Luis	Test Protoboard con Motor
Luis	Construcción del circuito electrónico
Luis	Test del circuito electrónico con los motores
Luis	Diseño de la montura ecuatorial para montar el láser
Luis	Construcción de la montura ecuatorial
Luis	Implementación de la comunicación RS232 con el computador y el dispositivo montado
Fernando	Análisis y compilación del código fuente Stellarium
Fernando	Modificación interfaz gráfica Stellarium
Fernando	Investigar sobre la base de datos del Stellarium
Fernando	Determinar cuales datos útiles están presentes en la base de datos de Stellarium
Fernando	Modificar base de datos Stellarium basándonos en requerimientos de información
Fernando	Crear plug-in para el controlador del puntero